АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕГУЛЬДЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

636900, Томская область, с. Тегульдет, ул. Ленина, 156

тел./факс: 8 (38236) 2-19-25, 2-15-42, e-mail: tegsp@tomsk.gov.ru, сайт: tegsp.tomsk.ru

29.05.2019                                                                                                                   № 55а

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ

Тегульдетского сельского поселения

к работе в зимних условиях 2019-2020 годов.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131 ФЗ (ред. от20.03.2011) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

П О С Т А Н О В Л Я Ю

1.Утвердить план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ Тегульдетского сельского поселения к работе в зимних условиях 2019-2020 годов согласно приложению № 1, № 2, № 3, № 4, № 5;

2.Утвердить состав комиссии Администрации Тегульдетского сельского поселения для организации контроля за ходом подготовки объектов к работе в зимних условиях согласно приложению № 6.

3. Директору МУП «Прогресс» Д.В. Айнакову объекты ЖКХ укомплектовать необходимыми материалами.

4.Рекомендовать руководителям бюджетных учреждений заключить договора с подрядными организациями на конкурсной основе и обеспечить целевое использование бюджетных средств.

5.Подготовку объектов ЖКХ и социально-культурной сферы к работе в зимних условиях завершить к 26 августа 2019 г.

6. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в Информационном бюллетене Совета и Администрации Тегульдетского сельского поселения и разместить на официальном сайте МО «Тегульдетское сельское поселение» в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

7.  Контроль за    исполнением    настоящего   постановления оставляю за собой

И.о. Главы Администрации

Тегульдетского сельского поселения                                                        Л.Л.Конкин

В дело № 02-02

Исп. Л.Л.Конкин 2-11-84

Приложение № 1

к постановлению Администрации Тегульдетского

сельского поселения от 29.05.2019 № 55а

План-график

выполнения работ по текущему ремонту на объектах тепло- и водоснабжения МУП «Прогресс»

при подготовке к ОЗП 2019-2020 гг.

| № п/п | Адрес объекта | Наименование работ по плану подготовки к ОЗП |  |  |  | Стоимость СМР руб. | Стоимость В т.ч. МТР руб. | Наличие псд (есть. нет) |  | Сроки выполнения работ |  |  | Потребность в материалах и оборудовании |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  | окончание | Наименование материалов и оборудования | Ед. изм. |  |  | Кол-во |
| 1 | Котельная "Ромашка» Установка умягчения | Ремонт автоматического клапана установки умягчения |  |  |  |  |  | нет |  | 15.06.19 |  | 15.09.19 | Счетчик расхода умягченной воды | шт |  |  | 1 |
| 2 | Котельная "Ромашка" | Монтаж термометров сопротивления для измерения температуры уходящих газов и для аварийной сигнализации – 3 шт с установкой измерителей-регуляторов 2ТРМ1 – 3 шт |  |  |  |  |  | нет |  | 15.06.19 |  | 15.09.19 | Термометр сопротивления ТСП 100П Измеритель-регулятор 2ТРМ1 Провод 4-х. жильный Труба, гофрированная с протяжкой Скобы для крепления гофры Саморезы 50мм | шт шт м.п. м.п. шт шт |  |  | 3 3 60 60 60 200 |
| 3 | Котельная "Ромашка" | Чистка и дезинфекция бака подпиточной воды |  |  |  |  |  | нет |  | 15.06.19 |  | 15.09.19 | Чистящее средство Domestos Щётка неметаллическая | шт шт |  |  | 3 5 |
| 4 | Котельная "Ромашка" | Нумерация оборудования и арматуры |  |  |  |  |  | нет |  | 15.06.19 |  | 15.09.19 | Бирка пластиковая Нить капроновая |  |  |  |  |
| 5 | Котельная "Ромашка" | ТО редукторов шурующих планок, ремонт основания редукторов шурующих планок |  |  |  |  |  | нет |  | 15.06.19 |  | 15.09.19 | Железо листовое 5 мм Швеллер 75 мм Электроды ОК-46 3х350 мм (5,3 кг в пачке) Болт М16х120 цельно резьбовой Шайба 16 Гайка М16 | м2 м.п. пачка шт шт шт |  |  | 3 18 3 50 100 50 |
| 6 | Котельная "Ромашка" | Пересмотр и обновление оперативной документации |  |  |  |  |  |  |  | 15.06.19 |  | 15.09.19 | Журналы для заполнения |  |  |  |  |
| 7 | Котельная "Ромашка" | Замена неисправных манометров |  |  |  |  |  | нет |  | 15.06.19 |  | 15.09.19 | Манометр МП3-УУ2 0-6 кгс/см2 Манометр МП3-УУ2 0-10 кгс/см2 Манометр МП3-УУ2 0-4 кгс/см2 | шт шт шт |  |  | 4 4 2 |
| 8 | Котельная "Ромашка" |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.06.19 |  | 15.09.19 |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная "Ромашка" | Косметический ремонт котельной |  |  |  |  |  | нет |  | 15.06.19 |  | 15.09.19 | Известь гашеная Краска масляная Валик поролоновый Кисть малярная Распиратор Щётки жёсткие синтетич Ванночка Ведро 10 л Пленка полиэтиленовая для укрытия оборудования | кг кг шт шт шт шт шт шт м.п. |  |  | 200 20 3 5 6 4 2 2 20 |
| 10 | Котельная "Ромашка" | Чистка Щитов управления котлами, протяжка контактов, произвести частичную замену тепловых реле |  |  |  |  |  | нет |  | 15.06.19 |  | 15.09.19 | Реле тепловое РТИ-3355 30-40А Реле тепловое РТИ-3355 25-30А Реле тепловое РТИ-3355 17-20А | шт шт шт |  |  | 2 2 3 |
| 11 | Котельная "Ромашка" | Чистка распределительных щитов зачистка ножей рубильника, замена дополнительной изоляции вводного кабеля |  |  |  |  |  | нет |  | 15.06.19 |  | 15.09.19 | Изолента ПВХ. Изолента Х / Б 200г. | шт шт |  |  | 5 5 |
| 12 | Котельная "Ромашка" | Смазка подшипников на Эл.двигателях Дымососы, поддув, сетевых и котловых насосах |  |  |  |  |  | нет |  | 15.06.19 |  | 15.09.19 | литол | кг |  |  | 5 |
| 13 | Котельная "Ромашка" | Промывка плафонов, замена ламп, освещение котельного зала и уличного освещения. |  |  |  |  |  | нет |  | 15.06.19 |  | 15.09.19 | Лампы ДРЛ 250 Лампа ДРЛ 150 Лампа энергосберегающая | шт шт шт |  |  | 3 2 18 |
| 14 | Котельная "Ромашка" | Режимно-наладочные работы щитов управление котлами. |  |  |  |  |  | нет |  | 15.06.19 |  | 15.09.19 | Проверка кратковременным пуском оборудования котельной |  |  |  |  |
| 15 | "Ромашка" Станция водоподготовки | Тех осмотр электрооборудования |  |  |  |  |  | нет |  | 15.06.19 |  | 15.09.19 | Изолента пвх 19мм х 20м | шт |  |  | 2 |
| 16 | Котельная "Ромашка" | Замена автоматов выкл.63А-Котловые насосы.25А-3п поддув №1; №3. 25А-16А освещение котельной. 82А-основные распределительные на насосную группу. |  |  |  |  |  | нет |  | 15.06.19 |  | 15.09.19 | ВА 47-63-с3п 63А ВА 47-63-с3п 25А ВА 47-63 1п 25А ВА 47-63 1п 16А ВА 47-63 3п 82А | шт шт шт шт шт |  |  | 4 3 5 3 3 |
| 17 | Котельная "Ромашка" | Замена путевых выключателей на Котлах №1; №2; №3. |  |  |  |  |  | нет |  | 15.06.19 |  | 15.09.19 | ВК-300 | шт |  |  | 6 |
| 18 | Котельная "Ромашка" | Щит освещения демонтаж, установка нового на 12 груп.Бытовое помещение котельной. |  |  |  |  |  | нет |  | 15.06.19 |  | 15.09.19 | Щит наружной установки 1шт-62А,7шт-25А,4шт-16А | шт |  |  | 1 |
| 19 | Котельная "Ромашка" | Ревизия клевм соединения эл.двиготелей |  |  |  |  |  | нет |  | 15.06.19 |  | 15.09.19 | Изолента ПВХ | шт |  |  | 3 |
| 20 | Котельная "Ромашка" | Опресовка наконечников в щитовых |  |  |  |  |  | нет |  | 15.06.19 |  | 15.09.19 | Наконечник СИ 10-6-5 | шт |  |  | 30 |
| 21 | Котельная "Ромашка" | Промывка теплообменников |  |  |  |  |  | нет |  | 15.06.19 |  | 15.09.19 | антиржавин | литр |  |  | 75 |
| 22 | Котельная "Ромашка" | Замена переключателей в ШКУ |  |  |  |  |  | нет |  | 15.06.19 |  | 15.09.19 | ALCLR-22 на 3 фиксированных положения I-0-II 1з+1р ALC-22 на 2 фиксированных положения с длиной рукояткой I-0 1з+1р AЕАL-22 «Грибок» с фиксацией d 22 мм 230в 1з+1р | шт шт шт |  |  | 3 3 2 |
| 23 | Котельная "Ромашка" | Замена ЭКМ на управления котлами и подпиткой сетевого и котлового контора |  |  |  |  |  | нет |  | 15.06.19 |  | 15.09.19 | Электроконтактный манометр до 6 кг/см3 | шт |  |  | 5 |
| 24 | Котельная "Ромашка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная "Ромашка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная "Ромашка" | Замена насоса бака подпиточной воды |  |  |  |  |  | нет |  | 15.06.19 |  | 15.09.19 | Насос WILO TopS-30/10 | шт |  |  | 1 |
| 27 | Котельная "Ромашка" | Монтаж насоса сетевого контура меньшей мощности |  |  |  |  |  | нет |  | 15.06.19 |  | 15.09.19 | Насос циркуляционный ТР 150/250 grunnfos | шт |  |  | 1 |
| 28 | Котельная "Ромашка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение № 2 к постановлению Администрации Тегульдетского сельского поселения от 29.05.2019 № 55а План-график выполнения работ по текущему ремонту на объектах тепло- и водоснабжения МУП «Прогресс» при подготовке к ОЗП 2019-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес объекта |  |  | Наименование работ по плану подготовки к ОЗП |  | Стоимость СМР руб. | Стоимость В т.ч. МТР руб. | Наличие псд (есть. нет) | Сроки выполнения работ |  |  |  | Потребность в материалах и оборудовании |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Больничная" |  |  | Очистка поверхностей нагрева котлов от нагара |  |  |  | нет | 15.06.19 |  |  | 15.09.19 | Железо шестигранное 16 мм Ёрш металлический Ду45 мм | м.п. шт |  | 4 2 |  |
| 2 | Котельная "Больничная" |  |  | Чистка и дезинфекция бака подпилочной воды |  |  |  | нет | 15.06.19 |  |  | 15.09.19 | Чистящее средство Domestos Щётка неметаллическая | шт шт |  | 1 3 |  |
| 3 | Котельная "Больничная" |  |  | Наладка теплосчетчика |  |  |  | нет | 15.06.19 |  |  | 15.09.19 |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная "Больничная" |  |  | Косметический ремонт котельной |  |  |  | нет | 15.06.19 |  |  | 15.09.19 | Краска водоэмульсионная белая Валик поролоновый Кисть побелочная | кг шт шт |  | 25 2 2 |  |
| 5 | Водоочистка "Больничная" |  |  | наладка системы умягчения |  |  |  | нет | 15.06.19 |  |  | 15.09.19 | Катионит Соль таблетирования | меш меш |  | 1 10 |  |
| 6 | Станция водоочистки "Больничная" |  |  | Установка тен, замена светильников под энергосберегающие лампы. |  |  |  | нет | 15.06.19 |  |  | 15.09.19 | Тен 1200 кВт LCDR 220v | шт шт |  | 1 3 |  |
| 7 | Котельная "Больничная" |  |  | Ревизия и замена неисправной Зап. арматуры |  |  |  | нет | 15.06.19 |  |  | 15.09.19 |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная "Больничная" |  |  | Ус-ка, замена автоматов |  |  |  | нет | 15.06.19 |  |  | 15.09.19 | Автоматы IEK BAY 47-29 Одно, трёх полюсные |  |  |  |  |
| 9 | Котельная "Больничная" |  |  | Промывка теплообменников |  |  |  | нет | 15.06.19 |  |  | 15.09.19 | антиржавин | литр |  | 50 |  |
| 10 | Котельная "Больничная" |  |  |  | Замена переключателей в ШКУ |  |  | нет |  |  | 15.06.19 | 15.09.19 | ALCLR-22 на 3 фиксированных положения I-0-II 1з+1р ALC-22 на 2 фиксированных положения с длиной рукояткой I-0 1з+1р AЕАL-22 «Грибок» с фиксацией d 22 мм 230в 1з+1р | Шт Шт шт |  |  | 2 2 2 |
| 11 | Котельная "Больничная " |  |  |  | Замена ЭКМ на управления подпиткой сетевого и котлового контора |  |  | нет |  |  | 15.06.19 | 15.09.19 | Электроконтактный манометр до 6 кг/см3 | шт |  |  | 2 |
| 12 | Котельная "Больничная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная "Больничная" |  |  |  | Нумерация оборудования и арматуры |  |  | нет | 15.06.19 |  |  | 15.09.19 | Бирка пластиковая Нить капроновая |  |  |  |  |
| 14 | Котельная "Больничная" |  |  |  | Пересмотр и обновление оперативной документации |  |  |  | 15.06.19 |  |  | 15.09.19 | Журналы для заполнения |  |  |  |  |
| 15 | Котельная "Больничная" |  |  |  | Замена сетки на фильтрах |  |  | нет | 15.06.19 |  |  | 15.09.19 | Сетка стальная | М.кв. |  | 4 |  |
| Приложение № 3 к постановлению Администрации Тегульдетского сельского поселения от 29.05.2019 № 55а План-график выполнения работ по текущему ремонту на объектах тепло- и водоснабжения МУП «Прогресс» при подготовке к ОЗП 2019-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес объекта |  | Наименование работ по плану подготовки к ОЗП |  |  | Стоимость СМР руб. | Стоимость В т.ч. МТР руб. | Наличие псд (есть. нет) | Сроки выполнения работ |  |  |  | Потребность в материалах и оборудовании |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Четь-Конторка |  | Косметический ремонт котельной |  |  |  |  | нет | 15.06.19 |  |  | 15.09.19 | Известь гашеная Краска масляная Валик поролоновый Кисть малярная Распиратор Щётки жёсткие синтетич Ванночка Пленка полиэтиленовая для укрытия оборудования | кг кг шт шт шт шт шт м.п. | 15 7 2 2 2 2 1 30 |  |  |
| 2 | Котельная "Четь-Конторка |  | Приобретение резервного питания |  |  |  |  | нет | 15.06.19 |  |  | 15.09.19 | Бензиновая станция 5,5 кВт | шт | 1 |  |  |
| 3 | Котельная "Четь-Конторка |  | Ревизия и замена запорной арматуры |  |  |  |  | нет | 15.06.19 |  |  | 15.09.19 |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная "Четь |  | Нумерация оборудования и арматуры |  |  |  |  | нет | 15.06.19 |  |  | 15.09.19 | Бирка пластиковая Нить капроновая |  |  |  |  |
| 5 | Котельная "Четь Конторка |  | Пересмотр и обновление оперативной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Журналы для заполнения |  |  |  |  |
| 6 | Котельная "Четь-Конторка |  | Ремонт котла |  |  |  |  | нет | 15.06.19 |  |  | 15.09.19 | Лист стальной 4мм Уголок стальной 50мм Электроды ОК46 Д3 | М.кв. М.п. кг | 0,2 0,5 1 |  |  |
| 7 | Котельная "Четь-Конторка |  | Ремонт напольного покрытия |  |  |  |  | нет | 15.06.19 |  |  | 15.09.19 | цемент | кг . | 50 |  |  |

| 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Капитальный ремонт и реконструкция котельных. |  |  |  |  |  |  |
| Тегульдетское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав ремонта |  | Наличие | Стоимость |  |
| Наименование адрес котельной. | Принадлежность. | (замена оборудов. реконструкция,). | Сроки исполнения | ПСД (есть, нет) | СМР руб. | В т.ч. МТР руб. |
| котельная "Ромашка" ул. Гнездилова 2а | Администрация поселения | замена скребков, цепей, полозьев системы ШЗУ | 15.05.2019-15.09.2019 | нет |  |  |
|  |  | замена золоуловителей ЗУ-1-2 (3 шт) | 15.05.2019-15.09.2019 | нет |  |  |
|  |  | замена участка трубной части экономайзера котла №3 (4секции) | 15.05.2019-15.09.2019 | нет |  |  |
|  |  | ремонт кровли котельной над котельным залом | 15.05.2019-15.09.2019 | нет |  |  |
|  |  | Замена дымовой трубы и вспомогательного оборудования | 15.05.2019-15.09.2019 | нет |  |  |
|  |  | замена наклонного транспортера подачи топлива | 15.05.2019-15.09.2019 | нет |  |  |
| котельная "Больничная" ул. Ленина 35а |  | капитальный ремонт системы вентиляции котельной. Устройство вытяжных зонтов над котлами из стали оцинкованной | 15.05.2019-15.09.2019 | нет |  |  |
|  |  | замена сетевых насосов (2 шт) | 15.05.2019-15.09.2019 | нет |  |  |
| котельная "РТП" |  | Замена котлоагрегата | 15.05.2019-15.09.2019 | нет |  |  |

Приложение 4

к постановлению Администрации Тегульдетского

сельского поселения от 29.05.2019 № 55а

| Приложение 5 к постановлению Администрации Тегульдетского сельского поселения от 29.05.2019 № 55а ПЛАН мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимний период 2019-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Капитальный ремонт и реконструкция теплотрасс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок ремонта, адрес | Принадлежность. | Длина в 2-х трубном исполн. км. | Диаметр мм. | Состав ремонта (замена труб, восстан. изоляции, реконструкция,). | Сроки исполнения | Наличие ПСД (есть, нет) | Стоимость |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СМР руб. | В т.ч. МТР руб. |
| тепловые сети котельной "Ромашка" | Администрация поселения | 190 | 133 | замер толщины изоляции тепловых сетей. замена тепловой изоляции ветхих участков теплотрасс ТК20-ТК34 | 15.05.2019-15.09.2019 | да | 1 555 859,00 |  |

Приложение № 6

к постановлению Администрации Тегульдетского

сельского поселения от 29.05.2019 № 55а

Состав

комиссии по организации контроля за ходом подготовки объектов

Тегульдетского сельского поселения к отопительному сезону 2019-2020г.г.

1.Конкин Л.Л.                              заместитель Главы Администрации

Тегульдетского сельского поселения

председатель комиссии

2.Бондаренко И.Ю.                   гл. специалист по ЖКХ, строительству и

благоустройству

Администрации Тегульдетского сельского

поселения.  заместитель председателя

Члены комиссии:

3.Потапов К.В.                           главный специалист по строительству и

ЖКХ Администрации Тегульдетского

района (по согласованию)

4.Новокшонова М.В.                 специалист по землепользованию

Администрации Тегульдетского

сельского поселения

Козлов В.В.                               депутат Совета Тегульдетского сельского поселения

6.Айнаков Д.В.                           директор МУП «Прогресс»

.