ТЕГУЛЬДЕТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЛАВА ТЕГУЛЬДЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

636900, с. Тегульдет, ул. Ленина, 156 тел. 2-19-25, факс: 2-11-84

с. Тегульдет                                                                                                   № 72 от 18.06 .2009 г.

Об утверждении Порядка разработки

и реализации долгосрочных целевых

программ МО «Тегульдетское сельское поселение»

В целях обеспечения единства методологических подходов, упорядочения процесса формирования целевых программ МО «Тегульдетское сельское поселение», повышения результативности расходов бюджета Тегульдетского сельского поселения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Тегульдетского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Тегульдетское сельское поселение».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на долгосрочные целевые программы, реализуемые на территории Тегульдетского сельского поселения с 01.01.2009.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации - газете «Таёжный меридиан».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Тегульдетского сельского поселения Иванова В.А.

Глава Тегульдетского сельского

поселения (Глава Администрации)                                                          В.С. Житник

Приложение

УТВЕРЖДЁН

постановлением

Главы Тегульдетского

сельского поселения

от 18.06.2009 г. № 72

Порядок разработки и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Тегульдетское сельское поселение»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие при разработке, согласовании, утверждении и исполнении долгосрочной целевой программы муниципального образования «Тегульдетское сельское поселение», которая является средством реализации политики органов местного самоуправления муниципального образования «Тегульдетское сельское поселение», а также воздействия на социально-экономические процессы в муниципальном образовании «Тегульдетское сельское поселение» в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления муниципального образования «Тегульдетское сельское поселение» (далее -  МО «Тегульдетское сельское поселение»).

2. Целевая программа (далее - программа) представляет собой согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение приоритетных социальных, экономических, культурных, экологических и других проблем МО «Тегульдетское сельское поселение», предусматривающих целевое финансирование за счет средств бюджета МО «Тегульдетское сельское поселение» и иных источников в соответствии с действующим законодательством.

3. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

4. Цели программы должны соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития МО «Тегульдетское сельское поселение», определенным Концепцией развития муниципального образования «Тегульдетское сельское поселение» .

5. Программы, реализуемые на территории МО «Тегульдетское сельское поселение», являются долгосрочными и разрабатываются на срок реализации не менее 3-х лет. Каждый год реализации программы равен календарному году и длится с 01 января по 31 декабря.

6. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

заказчик программы - органы местного самоуправления МО «Тегульдетское сельское поселение»;

разработчик проекта программы - отраслевые (функциональные) или территориальные органы Администрации Тегульдетского сельского поселения, а также в случае необходимости физические и (или) юридические лица по муниципальному контракту, заключенному с Администрацией Тегульдетского сельского поселения, или отраслевыми (функциональными), или территориальными органами Администрации Тегульдетского сельского поселения, являющимися юридическими лицами;

исполнители программы (работ, заданий) - отраслевые (функциональные) или территориальные органы Администрации Тегульдетского сельского поселения, муниципальные предприятия и (или) муниципальные учреждения, а также юридические и (или) физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами;

куратор программы - отраслевой (функциональный) или территориальный орган Администрации Тегульдетского сельского поселения, на который возложены функции по общей организации исполнения программы, составлению отчетов по ее реализации;

паспорт программы - документ, содержащий основные характеристики и критерии программы;

бюджетная заявка - расчетное требование на финансирование из бюджета МО «Тегульдетское сельское поселение» программных мероприятий на очередной финансовый год;

реестр программ - перечень программ с информацией об объемах финансирования;

индикатор оценки эффективности программы - показатель, характеризующий степень достижения цели программы.

7. Разработка проекта, утверждение и реализация программы осуществляются в сроки согласно приложению к настоящему Порядку и включают следующие основные этапы:

отбор проблем для программной разработки и подготовка предложения о разработке программы;

принятие решения о разработке проекта программы (подготовка нормативного правового акта Главы Администрации Тегульдетского сельского поселения о разработке проекта программы);

формирование проекта программы;

согласование проекта программы, утверждение и внесение в нее изменений;

финансирование программы;

реализация программы и контроль за ее выполнением;

оценка эффективности реализации программы;

ведение Реестра программ МО «Тегульдетское сельское поселение».

II. Отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке 
проекта программы

8. С инициативой о разработке проекта программы могут выступать органы местного самоуправления МО «Тегульдетское сельское поселение» и организации МО «Тегульдетское сельское поселение».

9. Отбор проблем для решения программными методами определяется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы;

невозможность решить проблему комплексно в приемлемые сроки без бюджетной поддержки;

необходимость координации действий отраслевых (функциональных) или территориальных органов Администрации Тегульдетского сельского поселения, организаций, привлекаемых к участию в реализации программы;

действие федеральных и областных программ на территории МО «Тегульдетское сельское поселение», в рамках которых могут быть привлечены средства федерального и областного бюджетов;

соответствие задач, намеченных к решению в программе, полномочиям и сферам деятельности органов местного самоуправления.

При обосновании необходимости решения проблем программными методами должны учитываться приоритеты и цели социально-экономического развития МО «Тегульдетское сельское поселение», направления структурной, научно-технической и социальной политики, прогнозы потребностей и финансовых ресурсов, результаты анализа социально-экономического, экологического состояния МО «Тегульдетское сельское поселение».

10. Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации  «Тегульдетского сельского поселения» (далее - инициатор разработки программы), к компетенции которых относится данная проблема, осуществляют отбор проблем для решения программными методами с учетом инициативных предложений и направляют предложения о программной разработке проблемы с обоснованиями Главе Администрации «Тегульдетского сельского поселения», предварительно согласовав с соответствующими заместителями Главы Администрации «Тегульдетского сельского поселения».

Предложения о программной разработке должны включать:

содержание проблемы и анализ причин ее возникновения;

описание целей и задач;

обоснование соответствия решаемой проблемы и целей программы приоритетным задачам социально-экономического развития МО «Тегульдетское сельское поселение».

возможные способы решения проблемы, ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программным методом;

предварительные предложения по объемам и источникам финансирования программы;

предварительные (прогнозные) конечные результаты реализации программы, предложения по показателям, позволяющим оценить эффективность реализации программы;

предложения по заказчикам и разработчикам программы, срок и, в случае необходимости, обоснование стоимости ее подготовки.

11.  Глава Администрации Тегульдетского сельского поселения в двухнедельный срок с момента поступления предложения о программной разработке готовит заключение о целесообразности разработки программы.

12. Инициатор разработки программы при наличии положительного заключения готовит в установленном порядке проект распоряжения Главы Администрации МО «Тегульдетское сельское поселение» о разработке программы, в котором указываются:

название проекта программы;

сроки реализации программы;

заказчик программы;

цель (цели) разработки программы;

разработчик проекта программы;

предельная стоимость разработки проекта программы (в случае необходимости);

куратор программы;

сроки формирования проекта программы;

иные положения, необходимые для организации разработки программы.

III. Формирование проекта программы

13. Куратор программы, определенный распоряжением Главы Администрации МО «Тегульдетское сельское поселение»:

несет ответственность за подготовку программы;

при необходимости осуществляет подготовку заявки на размещение муниципального заказа на разработку проекта долгосрочной программы, заключает муниципальный контракт с победителем конкурса на размещение муниципального заказа на разработку проекта долгосрочной программы (в случае, если куратор является юридическим лицом), координирует действия исполнителя, с которым заключен муниципальный контракт на разработку проекта долгосрочной программы.

14. Проект программы состоит из Паспорта программы (форма 1) прилагается к настоящему Порядку) и следующих разделов:

1) раздел "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом";

2) раздел "Основные цели и задачи целевой программы";

3) раздел "Сроки и этапы реализации целевой программы";

4) раздел "Система программных мероприятий";

5) раздел "Механизм реализации целевой программы";

6) раздел "Ожидаемый социально -экономический эффект от реализации целевой программы".

Программа должна содержать титульный лист программы с указанием ее наименования, отражающего основную суть программы, и сроков ее действия.

15. К содержанию разделов программы предъявляются следующие требования:

1) раздел "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом" должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития МО «Тегульдетское сельское поселение», целесообразность решения проблемы программным методом";

2) раздел "Основные цели и задачи целевой программы" должен содержать формулировки целей и задач.

Требования, предъявляемые к целям программы:

должны соответствовать компетенции заказчиков программы;

быть реально достижимыми;

должны быть представлены в измеряемой форме (то есть должна существовать возможность проверки достижения целей - плановых показателей и индикаторов);

должны быть привязаны к временному фактору (содержать этапы достижения целей с определением промежуточных итогов).

Раздел должен содержать перечень задач, обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы;

3) в разделе "Сроки и этапы реализации целевой программы" должно быть приведено обоснование сроков решения задач и реализации программы в целом (с описанием основных этапов реализации);

4) раздел "Система программных мероприятий" представляется по прилагаемым формам 2 и 3 к настоящему Порядку и должен включать информацию о мероприятиях, необходимых ресурсах из всех предполагаемых источников финансирования. Программные мероприятия должны быть конкретизированы, увязаны по срокам и ресурсам и обеспечить решение задач программы.

Источниками финансирования программы могут являться средства местного бюджета, бюджета Томской области (в т.ч. субвенции, субсидии), федерального бюджета (в т.ч. субвенции, субсидии) и внебюджетные средства. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий программы, относятся: взносы участников программы, включая организации всех форм собственности; кредиты банков, средства общественных объединений и физических лиц и другие поступления, не противоречащие действующему законодательству.

В данном разделе должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования; обоснование возможности привлечения средств федерального и областного бюджетов. Если среди источников финансового обеспечения программы предусмотрены средства организаций, возможность их использования должна быть подтверждена соглашениями (договорами) о намерениях с этими организациями.

Затраты на программу могут включать капитальные и текущие расходы. В состав затрат на реализацию программы не могут включаться расходы на текущее содержание муниципальных учреждений и органов местного самоуправления.

Мероприятия вновь разрабатываемых программ не могут дублировать мероприятия, ранее утвержденных в установленном порядке программ.

К проекту программы должно быть приложено экономическое обоснование потребностей финансирования каждого программного мероприятия, подтвержденное расчетами и необходимыми документами;

5) в разделе "Механизм реализации целевой программы" дается описание организации управления программой и контроля за ее выполнением, включая систему мониторинга программы, схему взаимодействия заказчика и исполнителей программных мероприятий, распределения полномочий и ответственности различных единиц управления;

6) раздел "Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации целевой программы" должен содержать описание поддающихся количественной оценке ожидаемых результатов программы.

Индикаторы (показатели) должны в максимально возможной степени соответствовать следующим требованиям:

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки программы);

прозрачность (следует избегать излишне сложных показателей, определение показателя должно обеспечивать однозначность его понимания как специалистами, так и конечными потребителями услуг);

экономичность (получение отчетных данных должно производиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих программах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью).

IV. Согласование проекта программы, утверждение и внесение в нее изменений

16. Подготовленный проект программы, предварительно согласованный с ведущим специалистом юрисконсультом Администрации  Тегульдетского сельского поселения (срок согласования не более 10 дней с момента поступления проекта программы), с сопроводительным письмом и прилагаемыми экономическими обоснованиями, документами (нормативными правовыми актами), подтверждающими финансирование программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Томской области, договорами о намерениях между заказчиком программы и организациями направляется куратором программы (в электронном и печатном видах) Заместителю Главы Администрацию Тегульдетского сельского поселения для проведения анализа.

Анализ проекта программы предусматривает оценку на соответствие следующим критериям:

соответствие проблемы, решаемой программным методом, основным направлениям социально-экономической политики Администрации «Тегульдетского сельского поселения»;

взаимосвязанность программных мероприятий;

преобладание в структуре финансирования программы расходов капитального характера, включая приобретение оборудования;

прогнозные конечные результаты реализации программы и ее влияние на социально-экономическое (экологическое) развитие МО «Тегульдетское сельское поселение».

17. Заместитель Главы Администрации Тегульдетского сельского поселения в 10-дневный срок с момента поступления проекта программы, согласованного с ведущим специалистом юрисконсультом Администрации Тегульдетского сельского поселения, готовит заключение и направляет его с проектом программы (в электронном виде) в Финансовый отдел Администрации Тегульдетского сельского поселения для согласования программы.

18. Финансовый отдел Администрации Тегульдетского сельского поселения    рассматривает в 10-дневный срок с момента поступления проект программы и направляет его с предложениями куратору программы.

19. С учетом замечаний и предложений Заместителя Главы Администрации Тегульдетского сельского поселения, Финансового отдела Администрации   Тегульдетского сельского поселения и ведущего специалиста юрисконсульта Администрации Тегульдетского сельского поселения куратор обеспечивает доработку проекта программы.

20. Окончательное согласование доработанного проекта долгосрочной программы осуществляется куратором в срок, установленный Регламентом Администрации Тегульдетского сельского поселения.

21. Долгосрочные программы утверждаются не позднее одного месяца до дня внесения в Совет Тегульдетского сельского поселения проекта решения о бюджете Тегульдетского сельского поселения.

22. Долгосрочные программы и внесение в них изменений утверждаются постановлением Главы Администрации Тегульдетского сельского поселения.

23. Проект постановления Главы Администрации Тегульдетского сельского поселения готовится куратором программы и в обязательном порядке согласовывается с Заместителем Главы Администрации Тегульдетского сельского поселения, Финансовым отделом Администрации   Тегульдетского сельского поселения и ведущим специалистом юрисконсультом Администрации Тегульдетского сельского поселения.

24. Внесение изменений в действующую программу осуществляется куратором программы в случае уточнения объемов и источников ее финансирования, аккумулирования средств программы на приоритетных мероприятиях, уточнения имеющихся, включения новых и исключения неэффективных мероприятий программы.

25. Внесение изменений в действующую программу осуществляется аналогично порядку согласования и утверждения программы. В пояснительной записке отражаются причины изменений и их влияние на показатели эффективности реализации программы.

V. Ведение реестра программ МО «Тегульдетское сельское поселение»

26.  Администрация МО «Тегульдетское сельское поселение» формирует Реестр программ МО «Тегульдетское сельское поселение».

27. В Реестр программ включаются программы, утвержденные в установленном порядке и финансируемые за счет средств бюджета МО «Тегульдетское сельское поселение», а также мероприятия, реализуемые на территории МО «Тегульдетское сельское поселение» в рамках федеральных и областных программ.

28. В Реестре программ отражаются вносимые в установленном порядке изменения по программам и сведения о ходе выполнения программ.

VI. Финансирование программы

29. Для включения программ в проект перечня программ на очередной финансовый год куратор программы с учетом хода реализации программы в текущем году уточняет объем средств, необходимых для финансирования программы в очередном финансовом году, и представляет проект бюджетной заявки по программе, предлагаемой к финансированию в очередном финансовом году, в Администрацию Тегульдетского сельского поселения по прилагаемой форме 4. Срок представления бюджетных заявок - до 20 апреля текущего года.

30.  Администрация  Тегульдетского сельского поселения в соответствии со сроками бюджетного планирования (не позднее чем за месяц до представления проекта бюджета в  Совет Тегульдетского сельского поселения) формирует и направляет в составе прогноза социально-экономического развития Тегульдетского сельского поселения в Финансовый  отдел Администрации Тегульдетского сельского поселения проект перечня программ, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета Тегульдетского сельского поселения в очередном финансовом году.

31. При разработке проекта бюджета Тегульдетского сельского поселения объемы финансирования утвержденных программ на очередной финансовый год могут уточняться с учетом возможностей бюджета Тегульдетского сельского поселения.

32. Администрация  Тегульдетского сельского поселения исходя из возможностей бюджета Тегульдетского сельского поселения направляет Главе Администрации Тегульдетского сельского поселения предложения (предварительно согласовав с кураторами программ) по уточнению объемов финансирования из бюджета  МО «Тегульдетское сельское поселение» в разрезе каждой принятой программы и формирует перечень программ, который представляется в Совет Тегульдетского сельского поселения   в составе материалов к проекту бюджета МО «Тегульдетское сельское поселение»   на очередной финансовый год.

33. Финансирование долгосрочной программы осуществляется после утверждения решением Совета Тегульдетского сельского поселения о бюджете МО «Тегульдетское сельское поселение» объема ассигнований на ее реализацию.

34. При снижении в текущем году объемов бюджетного финансирования программы, по сравнению с предусмотренными утвержденной программой, куратор разрабатывает и вносит (по согласованию с Администрацией Тегульдетского сельского поселения и Финансовым отделом Администрации Тегульдетского сельского поселения) предложения:

об увеличении объемов финансирования программы за счет средств бюджета МО «Тегульдетское сельское поселение» в финансовом году, следующем за отчетным;

об изменении в установленном порядке программы с учетом фактических объемов финансирования;

о нецелесообразности дальнейшей реализации программы и прекращении ее реализации.

VII. Реализация программы и контроль за ее выполнением

35. Куратор программы осуществляет текущее управление реализацией программы и оперативный контроль за ходом ее выполнения, определяет формы и методы управления реализацией программы. Его основные функции:

обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий программы, осуществляет координацию деятельности ее исполнителей;

после утверждения программы (при необходимости) в установленном порядке заключает с исполнителями программы муниципальные контракты на выполнение мероприятий;

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения программы;

организует сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий (включая статистические сведения по индикаторам (показателям) программы), осуществляет ведение отчетности по реализации программы;

организует размещение на сайте Администрации МО «Тегульдетское сельское поселение» информации о программе (в том числе о ходе и результатах программы);

несет ответственность за исполнение и конечные результаты реализации программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых ресурсов, а также достоверность представляемых сведений о финансировании и реализации программы.

36. Исполнители программы (работ, заданий) действуют по поручению куратора и несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за реализацию конкретных мероприятий программы.

37. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы куратор программы ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Администрацию МО «Тегульдетское сельское поселение» отчет о реализации программы.

Информация о выполнении программы представляется в соответствии с прилагаемой отчетной формой 5 и пояснительной запиской, которая должна содержать следующую информацию:

о результативности программы, оценке степени выполнения задач;

об эффективности использования средств за отчетный период;

о выполнении программных мероприятий;

о	 причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации программы;

о достижении целевых индикаторов (показателей).

Годовая информация о ходе реализации программы представляется в Администрацию МО «Тегульдетское сельское поселение» до 20 февраля года, следующего за отчетным, по форме аналогично квартальной отчетности. Годовая отчетность согласовывается с Финансовым отделом Администрации МО «Тегульдетское сельское поселение».

По истечении срока действия программы куратор программы обязан в течение двух месяцев подготовить информацию о реализации программы за весь период ее исполнения в соответствии с прилагаемой отчетной формой 6 и пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально-экономическом эффекте, возникших в процессе реализации программы трудностях.

38. Администрации МО «Тегульдетское сельское поселение» на основе полученных материалов ежеквартально проводит анализ реализации программ и:

до 30-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет информацию о реализации программ в Финансовый отдел Администрации МО «Тегульдетское сельское поселение» для формирования отчета об исполнении бюджета МО «Тегульдетское сельское поселение»;

до 15 марта года, следующего за отчетным, представляет для рассмотрения Главе Администрации МО «Тегульдетское сельское поселение» сводный (обобщенный) отчет о реализации программ за год с оценкой эффективности реализации программ и с предложениями о целесообразности их дальнейшей реализации и финансировании.

39. В случае непредставления куратором отчетности в надлежащей форме и в сроки, предусмотренные пунктом 37 настоящего Порядка, Заместитель главы Администрации Тегульдетского сельского поселения направляет на рассмотрение Главе МО «Тегульдетское сельское поселение» предложения:

о принятии в установленном порядке мер к куратору, ответственному за реализацию программы;

об изменении форм и методов управления реализацией программы;

о досрочном прекращении реализации программы.

VIII. Оценка эффективности долгосрочной программы

40. Оценка эффективности программы проводится 1 раз в год и осуществляется Администрацией МО «Тегульдетское сельское поселение» на основании представленного куратором годового отчета о выполнении программы и данных согласно прилагаемой форме 7.

41. Оценка эффективности реализации программы производится на основе сопоставления фактического и планового значений индикатора (показателя), а также с учетом расходов.

42. Оценка основана на балльном принципе и осуществляется по следующей форме:

| Наименование целевого индикатора | Состояние целевого индикатора | Оценка состояния целевого индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении расходов | при снижении расходов |
| Индикатор | Отрицательная динамика индикатора (снижение значения показателя) | 0 | 0 | 1 |
|  | Сохранение динамики (значения) индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | Положительная динамика индикатора (рост значения показателя) | 1 | 2 | 3 |

Итоговая оценка эффективности программы определяется как среднее арифметическое значение баллов по каждому индикатору эффективности и результативности оцениваемой программы.

43. По результатам оценки эффективности могут быть приняты следующие решения:

1) при отрицательной оценке эффективности реализации программы (итоговая оценка меньше 1), то есть при несоответствии достигнутых в отчетном периоде целевых показателей целевым показателям, утвержденным в программе, отсутствии или низкой результативности бюджетных расходов на реализацию мероприятий, Заместитель Главы Администрации Тегульдетского сельского поселения направляет Главе Администрации МО «Тегульдетское сельское поселение» предложения:

об изменении целей, сроков реализации, объемов финансирования и перечня программных мероприятий по соответствующей программе;

об изменении форм и методов управления реализацией программы;

о доработке соответствующей программы или ее отдельных мероприятий с приостановлением финансирования этой программы;

о досрочном прекращении программы в целом или отдельных мероприятий с исключением в установленном порядке расходов на их реализацию из бюджета МО «Тегульдетское сельское поселение»;

2) при положительной оценке эффективности программы (итоговая оценка равна 1 или более 1) осуществляется ее дальнейшая реализация и она включается в перечень программ, предлагаемых к финансированию из бюджета МО «Тегульдетское сельское поселение»;

3) в случае, если фактическое значение количественного показателя превышает запланированное более чем на 30%, может быть сделан вывод о некачественном планировании, и куратор программы проводит дополнительный анализ обоснованности значения показателя и вносит изменение по плановому значению данного показателя.

44. По каждому случаю существенных различий (как положительной, так и отрицательной оценок эффективности реализации программы) куратор программы проводит анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. При этом выделяют две группы факторов: внутренние (на которые в ходе исполнения программы можно было влиять) и внешние (на которые в ходе исполнения влиять было невозможно, включая форс-мажорные обстоятельства). Проведенный анализ факторов направляется в составе годовой отчетности в адрес Администрации МО «Тегульдетское сельское поселение».

По результатам анализа Администрация МО «Тегульдетское сельское поселение» не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете в Совет Тегульдетского сельского поселения может быть принято решение, о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении её реализации.

Приложение к

Порядку разработки и

реализации долгосрочных

целевых программ МО

«Тегульдетское сельское

поселение»

Сроки разработки проекта и утверждения целевой программы

|  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Подготовка предложения о разработке проекта программы | Рассмотрение предложений и принятие решения о разработке проекта программы | Формирование проекта программы | Согласование проекта программы | Утверждение программы |
| Ответственные исполнители | Инициаторы постановки проблем (отраслевые функциональные и территориальные органы Администрации Тегульдетского сельского поселения | Заместитель Главы Администрации Тегульдетского сельского поселения (совместно с Финансовым отделом Администрации Тегульдетского сельского поселения | Куратор, закрепленный распоряжением Главы Администрации Тегульдетского сельского поселения | Заместитель Главы Администрации Тегульдетского сельского поселения, Финансовый отдел Администрации Тегульдетского сельского поселения, ведущий специалист юрисконсульт | Глава Администрации Тегульдетского сельского поселения, Совет Тегульдетского сельского поселения |
| Сроки | До 15 февраля текущего года<*> | До 1 марта | Март-апрель | Май | Май-июнь |

<*> Примечание. Текущий год - год формирования бюджета МО «Тегульдетское сельское поселение» на следующий финансовый год.

Форма 1

Паспорт целевой программы

| Наименование целевой программы | Полное наименование долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки целевой программы | Дата, номер, наименование соответствующего нормативного акта или иного документа, поручившего разработку проекта программы |  |  |  |  |
| Заказчик целевой программы | Органы местного самоуправления (депутаты и депутатские комиссии Совета Тегульдетского сельского поселения, отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации Тегульдетского сельского поселения), организации МО «Тегульдетское сельское поселение» |  |  |  |  |
| Разработчик целевой |  |  |  |  |  |
| Куратор целевой программы | Закрепляется распоряжением Главы Администрации Тегульдетского сельского поселения |  |  |  |  |
| Исполнители целевой программы |  |  |  |  |  |
| Сроки (этапы) реализации целевой программы (подпрограмм) |  |  |  |  |  |
| Цели целевой программы | Социально-экономические результаты, достижение которых обеспечивается осуществлением предлагаемых мероприятий и решением соответствующих задач |  |  |  |  |
| Основные задачи целевой программы | Перечень основных задач, обеспечивающих достижение поставленных целей |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм (основных направлений) |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования целевой программы | Общий объем финансирования <*> ______ тыс.руб. в т.ч. по годам реализации: |  |  |  |  |
|  |  | 20.. | 20.. | 20.. | Всего |
|  | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (в т.ч. субвенции, субсидии) |  |  |  |  |
|  | Бюджет Томской области (в т.ч. субвенции, субсидии) |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники (расшифровать) |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты целевой программы | Кратко основные результаты (количественные или проверяемые качественные итоговые показатели (индикаторы) выполнения программы, на основании которых возможна оценка эффективности реализации программы) |  |  |  |  |
| Система организации управления и контроля за исполнением целевой программы | Описание схемы подбора исполнителей и координации их деятельности. Методы контроля за целевым использованием финансовых ресурсов и достигнутыми результатами |  |  |  |  |

<*> Примечание. Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета МО «Тегульдетское сельское поселение» на очередной финансовый год.

Форма 2

Бюджет программы по годам, источникам и направлениям финансирования 
"________________________________________________________________" 
наименование целевой программы

| № п.\п. | Источники и направления финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Общий объем финансирования за счет всех источников (в действующих ценах) |  |  |  |  |
|  | из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | - бюджет Томской обл. |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |
|  | Капитальные вложения, всего: |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | - бюджет Томской обл. |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | Текущие расходы, всего: |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | - бюджет Томской обл. |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | - бюджет Томской обл. |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |

Форма 3

Система программных мероприятий 
"________________________________________________________________" 
наименование целевой программы

| № п.\п. | Наименование мероприятия, источник финансирования | Потребность в финансовых средствах тыс. руб. |  |  |  | Срок реализации | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый эффект (экономический, социальный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объёма финансирования по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет Томской обл. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет Томской обл. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 4

Бюджетная заявка 
на финансирование целевой программы из бюджета МО «Тегульдетское сельское поселение»

на _____________ год

"________________________________________________________________" 
(наименование программы)

________________________________________________________________ 
(когда и каким нормативным актом утверждена)

| № п.\п. | Наименование мероприятий | Код экономической классификации расходов бюджета | Главный распорядитель бюджетных средств | Сумма расходов по мероприятиям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | итого |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                          ________________________________________________

подпись Ф.И.О.

Форма 5

Ежеквартальный отчет 
по исполнению целевой программы

"________________________________________________________________"
(наименование программы) 
за __________________________ 
период 
________________________________________________________________
(куратор согласно паспорту программы)

Таблица 1

| № п.\п. | Мероприятия по программе | Предусмотрено программой, тыс. руб. |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  | всего | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Томской обл. | местный бюджет | внебюджетные |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Томской обл | местный бюджет |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

| № п.\п. | Мероприятия по программе | Фактическое финансирование мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  | Реализация мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  | всего | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Томской обл. | местный бюджет | внебюджетные |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Томской обл | местный бюджет |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель            ________________________________________________

подпись Ф.И.О.

Исполнитель            _________________________________________________

подпись Ф.И.О.

Контактный N телефона

Согласовано

Начальник Финансового отдела

Администрации Тегульдетского сельского поселения

_______________ ________________ Ф.И.О.

(подпись)

"_______" ________________________ 200 г.

Форма 6

Сводный отчет 
по исполнению целевой программы за весь период ее действия

"________________________________________________________________" 
(наименование программы)
за __________________________ 
период
________________________________________________________________ 
(куратор согласно паспорту программы)

| № п.\п. | Источники финансирования, направления расходования средств | Потребность в финансовых средствах, предусмотренная программой, тыс. руб. | Утверждённый лимит финансирования, тыс. руб. | Фактическое поступление финансовых средств, тыс. руб. | Освоение финансовых средств, тыс. руб. | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объём финансирования целевой программы |  |  |  |  |  |
| 1 | Из общего объёма финансирования по источникам и мероприятиям: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет, всего |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Томской обл., всего |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет, всего |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Из общего объёма финансирования по направлениям: |  |  |  |  |  |
|  | Капитальные вложения, всего: |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет Томской обл. |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | Текущие расходы, всего: |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет Томской обл. |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | НИКОР |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет Томской обл. |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |

Руководитель ________________________________________________

подпись Ф.И.О.

Исполнитель _________________________________________________

подпись Ф.И.О.

Контактный N телефона

Согласовано

Начальник Финансового

отдела Администрации Тегульдетского сельского поселения _______________ ________________ Ф.И.О.

"_______" ________________________ 200 г.

Форма 7

Анализ оценки эффективности целевой программы 
по состоянию на ____________ 200 __ г.

1. Наименование целевой программы ___________________________________

2. Срок реализации целевой программы ___________________________

3. Оценка состояния индикаторов результативности целевой программы:

| № п.\п. | Наименование индикатора (показателя) целевой программы* | Плановое значение индикатора* | Фактическое значение индикатора | Состояние динамики индикатора** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Примечания:

* - данные заполняются из утвержденной целевой программы;

** - указывается состояние динамики индикатора:

- положительная динамика индикатора (рост значения показателя);

- сохранение динамики показателя на плановом уровне;

- отрицательная динамика показателя индикатора (снижение значения показателя)

Руководитель ________________________________________________

подпись Ф.И.О.

Исполнитель _________________________________________________

подпись Ф.И.О.

Контактный N телефона